## Projektplanung
Projektplanung JUNIOR Company 2009 /2010
Nr. | Woche | September |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jänner |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
| Arbeitspakete/Kalenderwoche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | Brainstorming Produkt- bzw. Dienstleistungsidee, Formulierung der Geschäftsidee, Definition Firmenname (Hinweis: immer mit Zusatz "…JUNIOR Company") | bar: September 38 to September 40
2. | Elterninformation ausgeben (lt, Handbuch) und Elternbestätigungen an JUNIOR Steiermark (Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft,Freiheitsplatz 2, 8010 Graz) postalisch schicken | bar: Oktober 41 to Oktober 42
3. | Anmeldung des Unternehmens unter www.junior.cc | bar: Oktober 41 to Oktober 42
3.1. | JUNIOR Datenbank: Kurzbeschreibung des Unternehmens | bar: Oktober 41 to Oktober 42
3.2. | Nennung aller JUNIOR Teilnehmer/innen | bar: Oktober 41 to Oktober 42
3.3. | Feld Versicherungsformular: 5 Risiken, wo mögliche Probleme bzw. Schäden verursacht werden können | bar: Oktober 42 to Oktober 43
4. | Suche eines realen Wirtschaftsexperten, Eintrag in die Datenbank | bar: Oktober 43 to Oktober 44
5. | Eröffnungsfeier der JUNIOR Company | bar: November 45 to November 46
5.1. | Verkauf der Anteilsscheine | bar: November 45 to November 46
6. | Unternehmenstätigkeiten | bar: November 47 to Jänner 2
7. | 1. Zwischenabrechnung / Einträge in die Datenbank bis 15. Jänner 2010 ( Einnahmen - Ausgaben) | bar: Jänner 2
7.1. | Überweisung an JUNIOR Enterprise Austria | bar: Jänner 2
8. | Unternehmenstätigkeiten | bar: Jänner 2 to April 16
9. | 2. Zwischenabrechnung in der Datenbank ( Einnahmen - Ausgaben): | bar: April 17
JUNIOR Erfolgsverteilung | bar: April 17
Aufteilung des Gewinns auf Anteilsscheine | bar: April 17
9.1. | Abschlussfeier der JUNIOR Company | bar: Mai 18 to Mai 19
9.2. | Erstellung eines Geschäftsberichtes | bar: Mai 18 to Mai 19
Optional
10. | Anmeldung zur JUNIOR Abschlussveranstaltung vorauss. 18. Mai 2010 | bar: Mai 18 to Mai 20
11. | Vorbereitungen zur Abschlussveranstaltung mit Wettbewerb: Einzelinterview, Präsentationsstand und Bühnenpräsentation | bar: Mai 18 to Mai 20

## Maßnahmenplanung
Nr. | Was | Wer | Wann | Status erl./offen